经济管理学院“课堂教学质量现状”调研计划

一、目的及要求

1目 的：为较好完成“课堂教学质量提升年”活动，通过全面、认真的听课、检查、座谈等方式，深入调研我院教风学风、课堂出勤率、课堂学习效果、教师教学水平、课堂管理等与教学质量相关的各项工作现状，围绕课堂教学，查找问题及原因，同时征求大家对衣尚方面存在问题的分析、对策及建议，为下学期的整改工作寻找良策，促进我院常态化教学监控机制的形成，提高学院对课堂教学状况的监控力度，建立常态化课堂教学质量提升机制，从而根本上提升课堂教学质量和教学水平。

2.要 求：全员参与、全面检查、全过程监控。全员动员，每项工作要明确主题和负责人，确保认真落实。调研分层次同步进行，学院领导、二级督导、科级干部、专业教师、辅导员、学生干部等根据自己的工作岗位和职责范围组织好本教研室、专业、班级的调研。以教研室（实验中心）为主体，各教研室、班级做到真实、准确、深入、全面反映现状、问题、原因，并总结出相应对策。通过本次活动，充分暴露问题，发现差距，找准症结，为下一步整改提供针对性和有效性。可以通过座谈会，查摆现象、寻找原因。尤其是要关注教学中的重点问题、关键因素、长期存在的顽疾；重点事、重点班、重点人、重点课。

二、调研主题及内容

（一）课堂教学及管理现状

1. 教学及管理方面存在的问题、原因及对策、建议

（1）教学理念；（2）课程设置；（3）教材选择；（4）教学管理。

2.教师教学方面存在的问题、原因及对策、建议

（1）教书育人理念；（2）师德师风与教学态度；（3）教学风格与教学规范（教案、教学进度表、教材、点名、课件、实践训练、师生互动、作业、辅导等常规）；（4）课程教学内容（尤其是结合实际应用、能力培养）；（5）教学方式与方法；（6）教学水平与艺术；（7）课堂教学管理（“课堂教学考勤日报制度”执行、教学同行互评、评学）。

3.学生学习方面存在的问题、原因及对策、建议

（1）基本学情；（2）班级管理与班风学风；（3）期望与学习目的；（4）学习态度、主动性及积极性；（5）学习的兴趣与倾向；（6）学习方式、方法与学习能力；（7）考风考纪；（8）评教态度；（9）创新创业意识。

（二）影响课堂教学质量的其他因素

1.院风与领导重视程度

2.课程的考试、考核

3.评教评学

4.教学、学习与评先评优（教师课堂教学的评价与激励机制、学生学习的评价与激励机制）

5.学习与就业

6.其他因素（学习条件、学习环境等）

三、调研对象

经济管理学院所有年级、专业、班级的学生，全体教师、员工。

四、调研方式

1.领导听课；2.教学检查；3.学生座谈；4.教师座谈；5．师生座谈；6.专题研讨；7.问卷调查（问卷设计）；8.头脑风爆法。

- 调研结论（初步报告）

调研情况与数据汇总，进行分析研究，于12月12日形成《教研室课堂教学质量现状调研报告》；在此基础上，于12月15日形成《经济管理学院课堂教学质量现状调研报告》。

12月18日至12月28日，组织研讨整改措施，形成整改方案。于12月24日前完成《教研室课堂教学质量整改方案》；并于12月28日前将《经济管理学院课堂教学质量现状调研报告》、《经济管理学院课堂教学质量现状整改措施论证报告》、《经济管理学院课堂教学质量整改方案》。

附件： 经济管理学院2017-2018“课堂教学质量提升年”活动计划安排表

经济管理学院

2017年9月10日

附件：

经济管理学院2017-2018“课堂教学质量提升年”活动计划安排表

（  2017-2018（1）学期  　●现状调研   ●制订整改方案   ）

| 序号 | 主 题 | 内容及要求 | 时 间 | 负 责 人 | 落实人、参与人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期准备 | 方案制定及工作安排 | 9月1-10日 | 李文同 |  |
| 2 | 宣传动员 | 开会动员、集中部署（教师集中一次） 各班由辅导员负责动员、传达学习。 | 9月14-20日 9月14-20日 | 李文同 刘嘉俊 |  |
| 3 | 教研室调研计划 | （1）计划制定；（2）问卷设计、印制。 | 9月20日-10月9日 | 教研室主任 | 小组成员 |
| 4 | 教研室调研实施 | （3）问卷调查（14、15、16级）； | 10月10-15日 |  | 小组成员 |
| 5 | 教研室调研实施 | （4）专业学生座谈（14、15、16级）； | 10月16-24日 |  | 小组成员 |
| 6 | 教研室调研实施 | （5）专业教师座谈；（6）师生交流； | 10月25-31日 |  | 小组成员 |
| 7 | 教研室调研实施 | （7）听课与分析；（8）专题研讨、论证。 | 10月10日-11月30 |  | 小组成员 |
| 8 | 教研室调研报告 | （9）形成《教研室课堂教学质量现状报告》 | 12月12日 |  |  |
| 9 | 教研室整改方案 | （10）形成《教研室课堂教学质量现状整改方案》 | 12月16日 |  |  |
| 10 | 学院调研计划 | （1）计划制定；（2）问卷设计、印制。 | 9月20日-10月9日 | 李文同 刘嘉俊 | 王翠英、 王彩黎 |
| 11 | 学院调研实施 | （3）问卷调查（14、15、16级）； | 10月10-15日 |  | 工作组成员 |
| 12 | 学院调研实施 | （4）学生座谈（14、15、16级）； | 10月16-24日 |  |  |
| 13 | 学院调研实施 | （5）教师座谈；（6）师生交流； | 10月25-31日 |  |  |
| 14 | 学院调研实施 | （7）听课与分析；（8）专题研讨、论证。 | 10月10日-11月30 |  |  |
| 15 | 学院调研报告 | （9）形成《经管学院课堂教学质量现状报告》 | 12月15日 |  |  |
| 16 | 学院整改措施论证 | （10）组织整改措施论证会1-2次 | 12月20日 |  |  |
| 17 | 学院整改措施论证 | （11）形成《经管学院课堂教学质量现状整改措施论证报告》 | 12月22日 |  |  |
| 18 | 学院整改方案 | （12）形成《经管学院课堂教学质量现状整改方案》 | 12月25日 |  |  |